SJEKKLISTE SKIRENN FOR KLUBBER/ARRANGØR – LANGRENN
(KRETS- OG SONERENN)

|  |  |
| --- | --- |
| **Informasjon om rennet:** | **Ansvar/status:** |
| * Navn på skirennet
* Arrangør
* Tid og sted
* Type skirenn (krets-/sonerenn)
* Konkurranseform (f.eks. distanserenn, cross, stafett)
* Stilart
* Aldersgruppe/aldersklasser
* Løypelengder
 |  |
| **Før rennet:** |  |
| Avklare internt i klubben å arrangere renn/ informere media. |  |
| Søknad inn på terminliste ved opprettelse av arrangement i SportsAdmin* [Hvordan opprette arrangement i SportsAdmin?](https://www.idrettsforbundet.no/digital/sportsadmin/brukerveiledninger/arrangement/)
* Merk at man må ha funksjonen "Arrangementsansvarlig" i skigruppa for å kunne opprette arrangement.
 |  |
| Skaffe nok funksjonærer/frivillige og danne en organisasjon, lage og få ut evt. komitelister |  |
| * Rennleder: Hovedansvar for skirennet.
 |  |
| * Løypesjef: Ansvarlig for løyper og arena til skirennet.
	+ - løypekart
		- merking løyper
		- sikkerhet løyper
		- løypevakter (vester/uniformering)
 |  |
| * Arena-/stadionsjef: Ansvarlig for rigging av arena/stadion
 |  |
| * Parkeringsansvarlig: Ansvarlig for at parkeringsareal er brøytet, innkreving av parkeringsavgift og parkeringsvakter
 |  |
| * Sekretariat: Ansvarlig for deltagerregistrering/startnummerutdeling, resultater.
 |  |
| * Premieansvarlige: Ansvar for å skaffe premier, og for å planlegge og gjennomføre premieutdelingen.
* Ved KM – kontakt Skikretskontoret for medaljer og Diplom
* SBM Cup: Kontakt skikretskontoret for uttrekkspremier
* Sport 1 Tomra – gavekort som premier, kontakt Skikretskontoret
 |  |
| * Tidtakere: Ansvar for tidtaking.
 |  |
| * Startere: Ansvar for startområdet og for at starting skjer iht. regelverket. Må oppholde seg på start under hele rennet og bør ha vester/uniformering. Dialog med sekretariat/tidtaking ved behov.
 |  |
| * Speaker: Ansvar for å opplyse om nødvendig informasjon for arrangementet til deltakere og fremmøte, og å lage god stemning under arrangementet.
 |  |
| * Mat-/kioskansvarlig: Ved premieutdeling og/eller stadion. Ansvarlig for innkjøp og salg av mat, kaffe osv. Ansvarlig for evt. saft til løpere ved målgang.
 |  |
| * Medisinsk ansvarlig: Ansvar for at beredskapsplan/medisinsk plan til arrangør blir fulgt opp ved hendelser.

*Det er viktig at man har en plan på hva man som arrangør gjør dersom det skulle oppstå en hendelse i arrangementet. Ved alle renn skal det være personer som kan livreddende førstehjelp eller lege til stede hjelpekorps.*[Retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste ved idrettsarrangement](https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/lege-og-sanitet/) |  |
| * TD: Ansvar for en trygg og sikker gjennomføring av arrangementet, være en støttespiller for arrangør og se til at rennreglementet følges. *Oppnevnes av krets.*
 |  |
| * Jury: Sammensettes av minimum rennleder, løypesjef og TD (TD er juryleder).
 |  |
| Inngå avtale med skianlegget ang. gjennomføring av arrangementet* Avtale evt. leie av lokale for dusj, premieutdeling osv.
 |  |
| Rennprogram |  |
| Konkurranseformat og organisering* Se til rennreglement for konkurranseformen, og generelt om regler og retningslinjer for skirenn: [Regler og retningslinjer](https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/regler-og-retningslinjer/)
 |  |
| Påmelding* Påmeldingssystem (via Min idrett når arrangør oppretter arrangement i SportsAdmin)
* Påmeldingslister (tas ut fra arrangementet i SportsAdmin)
* Klasser/distanser (se rennreglement og aldersklasser: [Regler og retningslinjer](https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/regler-og-retningslinjer/))
 |  |
| Startlister* Publiseres på nett senest dagen før
 |  |
| Forsikring arrangør – sjekk at klubben har ansvarsforsikring* Forsikringspolisenummer må oppgis til TD for TD-rapport
 |  |
| Forsikring/skilisens deltakere – informer før rennet i renninformasjon:* Alle som går skirenn (13 år og eldre) må ha [skilisens](https://www.skiforbundet.no/fagportal/skilisens/).
* *Merk ny ordning for engangslisens! Løpere som ikke har års-skilisens må betale engangslisens direkte til NSF via VIPPS. Alle arrangører kan gjøre klar QR-kode som skannes direkte til betalingen.*

*Se mer info på* [*Skilisens*](https://www.skiforbundet.no/fagportal/skilisens/) *og finn nedlastbar plakat under* [*Arrangørinformasjon*](https://www.skiforbundet.no/fagportal/skilisens/arrangorinformasjon/)*.* |  |
| Invitasjon/informasjon om rennet* Publiseres ut i klubbens kanaler
* Opprette facebook-arrangement?
* Informasjon blir også synlig i terminlista på nettsida til skikretsen når arrangementet oppdateres i SportsAdmin
 |  |
| Rammen rundt skirennet* Skilting av adkomst, parkering, arena, rennkontor
* Aktivitetsområde utenom renntrase?
* Start og Mål -portal evt. Mål-bue fra Skikretsen
* Beachflagg og banner fra skikretsen
 |  |
| **Under rennet:** |  |
| Effektiv gjennomføring av rennet krever god planlegging |  |
| God informasjons- og kommunikasjonsflyt* Internt i arrangørorganisasjonen
* Ut til deltakere og tilstedeværende
 |  |
| Premieutdeling og resultatservice* Gjøre resultatlister tilgjengelig for oppslag så snart som mulig
* Merk retningslinjer for resultatlister: [Regler om langrenn for barn](https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/regler-og-retningslinjer/for-barn-og-ungdom/)
 |  |
| **Etter rennet:** |  |
| Publisere bilder og video fra arrangementet i klubbens informasjonskanaler* Husk [Retningslinjer for publisering av bilder og film](https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/)
 |  |
| Publisere resultatlister digitalt så snart som mulig* Merk retningslinjer for resultatlister: [Regler om langrenn for barn](https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/regler-og-retningslinjer/for-barn-og-ungdom/)
 |  |
| Gjøre opp regnskap for arrangementet for idrettslaget |  |
| Sende en takk til alle som har bidratt som komite! 😊 |  |