|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIDTAKING**  ***Asgeir Tveit*** | | | | |
| Funksjonen vert ei serverrolle for Eq som er leverandør. Skal ha ansvar for alt med tidtaking og publisering av start- og resultatlister. | | | | |
| OPPGÅVE | NÅR | ANSVARLEG | MEDARBEIDAR | MEDARBEIDAR |
| Koordinere materiell med Eq, sjekka at ein har alt ein treng i det nye bygget | Desember. Bestilling EQ er ok |  |  |  |
| Sjekke kapasitet på kopi/print | Desember |  |  |  |
| Skaffe personell for manuell backup | November |  |  |  |
| Publisere startlister | Før rennet |  |  |  |
| Rigge for å ta imot etterpåmelding (samarbeid sekretariat) | Før rennet |  |  |  |
| Sette opp startintervall mellom dame og herrestart | Før rennet |  |  |  |
| Støtte Eq med tidtaking | Rennhelga |  |  |  |
| Montere tidtakarslynger (avklare ilag med Strømmen) – teste at ikkje løparar "utafor" konkurranse vert registrert – god avstand mellom mål og oppvarmingsområdet | Rennhelga |  |  |  |
| Løpande manuell tidtaking | Rennhelga |  |  |  |
| Publisere uoffisielle og offisielle resultat på stadion og på nett | Rennhelga |  |  |  |
| Bistå representant frå skiforbundet med fordeling og utrekning av poeng i cup + fispoeng. Pass på å avtal med EQ timing at dei står for fispoeng utrekning, spør alt no i okt | Rennhelga |  |  |  |